## Slide 1
Diaporama
"PÉDAGOGIE"
Notes: CIPE – Centre International de la Pédagogie d'Entreprise
info@cipe.fr – www.cipe.fr
Guide d'animation 3
"PÉDAGOGIE"
(partie optionnelle)

## Slide 3
1. PLANIFICATION
2. ORGANISATION
3. REALISATION
Disponibilité des ressources
J
Suivi du projet
Résolution de problèmes
K
Capitalisation des
connaissances
L
Contenu du projet
B
Gestion des délais et des coûts
Management des risques
D
Équipe projet efficace
Chef de projet compétent
G
Partenaires associés au projet
F
Soutien de l'ensemble de l'entreprise
Connaissance des besoins du client
A
C
E
H
I
Notes: Commentaires
  L'animateur utilisera cette planche pour indiquer que l'exposé sera divisé en 12 chapitres, correspondant aux 12 progrès présents dans le jeu.

## Slide 4: Sommaire
Page
Introduction 4
Chapitre 1. Connaissance des besoins du client. 6
Chapitre 2. Contenu du projet 13
Chapitre 3. Gestion des délais et des coûts 19
Chapitre 4. Management des risques 33
Chapitre 5. Soutien de l'ensemble de l'entreprise 40
Chapitre 6. Partenaires associés au projet 49
Chapitre 7. Chef de projet compétent 53
Chapitre 8. Equipe projet efficace 57
Chapitre 9. Suivi du projet 65
Chapitre 10. Disponibilité des ressources 72
Chapitre 11. Résolution de problèmes 75
Chapitre 12. Capitalisation des connaissances 81
Notes: Commentaires
  Ce dossier a été conçu pour être adapté par l'animateur au public particulier auquel il s'adresse.
  Nous l'invitons par conséquent à étudier l'ensemble des diapositives et à sélectionner les diapos qui lui conviennent.
  Il pourra :
  Soit masquer les diapos inutiles (commande : " Diaporama - Masquer diapositives " ).
  Soit les déplacer pour les ranger à la fin du diaporama.

## Slide 5: Introduction
Pour réviser avec les livres du DCG :
DCG 11 (Dunod) Chapitre 10
DCG 11 (Vuibert) Chapitre 19

## Slide 6: Qu'est-ce qu'un projet ?
" Une démarche spécifique qui permet de structurer méthodiquement et progressivement une réalité à venir. "
AFITEP - AFNOR
Un projet est une activité :
  Unique, non répétitive.
  Qui se déroule dans un temps limité.
  Qui vise un objectif donné.
Notes: Questions à poser aux participants
  Demander aux participants de citer des opérations qui ne sont pas des projets.
  Quelles sont les difficultés auxquelles on peut s'attendre dans le management des projets, qui découlent de la définition elle-même : incertitude, pression sur les délais, coordination des équipes, etc.

## Slide 7: 1. Connaissance des besoins du client

## Slide 8: L'étude d'opportunité
Dans quel contexte se situe le projet ?
Apparition d'une nouvelle technologie
Vieillissement de la gamme
Arrivée d'un concurrent à bas prix
Notes: Commentaires
  On peut aussi se poser la question : que se passe-t-il si on ne lance pas le projet ?

## Slide 9: L'étude d'opportunité
Augmenter les parts de marché
Augmenter la marge bénéficiaire
Se renforcer sur le segment de marché des adolescents
Pénétrer le circuit des magasins de discount
Quels sont les objectifs du projet ?
Notes: Commentaires
  Une des causes majeurs d'échec des projets provient d'une mauvaise définition de l'objectif.
  D'où l'importance de cette phase, que l'on formalise sous forme d'un document intitulé suivant les cas : Plan de projet, Etude d'opportunité.

## Slide 10: Le cahier des charges fonctionnel
Le cahier des charges fonctionnel décrit les attentes du client.
MARKETING
DÉVELOPPEMENT
- Prix de revient usine ne dépassant pas 1,25 euros
- Matières premières accessibles en toutes saisons pour des quantités de 20 millions d'unités par an
- Emballage attractif, facile à ouvrir et à refermer, recyclable
- Aliment pour les enfants de 1 à 6 ans
CDCF
CDCF
Notes: Commentaires
  La liste donnée dans cette diapo est très limitée car il ne s'agit que d'un exemple. Dans la réalité, le cahier des charges fonctionnel d'un nouveau produit peut comporter des dizaines de pages.
Question à poser aux participants
  Faire réfléchir le groupe sur la notion de client : Qui est le client dans le projet Horizon ?
  Le service marketing ?
  Le distributeur ?
  Le prescripteur (le médecin de famille) ?
  L'acheteur (les parents)
  Les consommateurs (les enfants) ?
  La variété des clients et de leurs attentes rend plus difficile le processus de conception du produit.

## Slide 11: Les conditions d'utilisation
L'horizon d'un projet ne se limite pas à la réalisation du produit.
Il faut également prendre en compte les conditions d'utilisation
  Durée de vie du produit
  Evolutions possibles
  Correction des problèmes de qualité
  Maintenance (dans le cas d'une installation)
Notes: Commentaires
  Particulièrement important pour les installations durables, où la maintenance et le service-après vente jouent un rôle essentiel dans la satisfaction du client.

## Slide 12: Le choix de la solution
Comment trouver de nouvelles idées ?
  Brainstorming
  Enquêtes chez les clients
  Etude de la concurrence
Produit A
+
+
-
+
5
Produit B
-
++
=
++
7
Produit C
-
=
++
+
5
Produit D
++
+
+
=
8
Volumes
Marge
Facilité de
fabrication
Export
Comment choisir entre les différentes idées ?
Analyse multicritères
SCORE
Notes: Commentaires
  Les analyses multicritères sont souvent en partie subjectives et par conséquent imprécises.
  Mais elles présentent l'avantage de passer en revue méthodiquement l'ensemble des critères, et d'enrichir le débat en impliquant plusieurs personnes ayant des points de vue différents.

## Slide 13: Définition des objectifs chiffrés
Délai de mise sur le marché du nouveau produit
Budget attribué au projet
  Développement
  Pré-série
  Publicité
  etc.
Notes: Commentaires
  Souligner l'importance du chiffrage des objectifs.
  Ce chiffrage permettra d'exercer un contrôle efficace durant le déroulement du projet.

## Slide 14: 2. Contenu du projet

## Slide 15: Contenu du projet
Etudes préliminaires
Etudes économiques et techniques
Décision de lancement
Les grandes phases d'un projet :
Faisabilité
Etudes des solutions possibles
Rentabilité
Sélection
Développement
Conception détaillée
Validation
Prototype
Définition du projet
Organisation
Ressources
Responsabilités
Planification
Réalisation
Fabrication
Contrôle
Livraison
Mise en service
Utilisation
Evolutions
Retrait du service
Notes: Commentaires
  On trouvera dans les ouvrages sur le management de projet des titres variés pour les grandes phases d'un projet.
  Il n'existe pas de définition unique. Le découpage et les noms de phases dépendent des professions et des types de projet.

## Slide 16: Structure de Découpage du Projet
Décomposition formalisée des éléments d'un projet
qui organise et définit l'ensemble des tâches de celui-ci
Notes: Commentaires
  La structure de découpage du projet est appelée en anglais WBS (Work Breakdown Structure).
  Sont également employés les termes : Structure de découpage des tâches, Organigramme des tâches, ou encore Arbre produit.
  L’exercice n°1 « Organigramme des Tâches » peut être proposé aux participants pour traiter ce thème.

## Slide 17: Construction de la structure de découpage
HORIZON
- Décomposition du projet en sous-ensembles
- Relations fonctionnelles avec les moyens de développement et de production
Composantes
Ensemble cohérent de tâches concernant un même fournisseur (interne ou externe)
Bureau d'études
- Dessiner la machine
- Dessiner les outils
- Optimiser la vitesse d'utilisation
- Calculer la production horaire
Lots de travaux
Trouver un nom original pour le produit
Faire un dessin d'étiquette attractif
- Un prescripteur
- Un réalisateur
- Des moyens
- Une date de fin
Développer
une machine à faire
de la purée de saumon
Tester la machine en production de série
Tâches
Notes: Commentaires
  La structure de découpage du projet s'appuie sur la nomenclature du produit, mais elle ne s'identifie pas à celle-ci.
  Elle repose sur un découpage plus large et plus complexe qui combine les phases du projet, les activités et les métiers.
Exercice
  Demander aux participants de construire le découpage des tâches d'un projet tel que : un déménagement, l'organisation des prochaines vacances.
  On pourra prolonger l'exercice en demandant quels sont les principaux livrables, les jalons et en construisant le réseau type PERT.

## Slide 18: Les livrables
  Un livrable est un résultat tangible et vérifiable obtenu à l'issue d'une phase du projet. Exemple :
    Une étude de rentabilité mettant en évidence la période de remboursement et les risques financiers du projet.
    Un prototype permettant de juger des qualités gustatives du produit.
    Une machine ayant satisfait aux essais de pré-série et prête à être installée dans l'atelier de production.
  Les livrables sont présentés au cours d'une revue de projet.
    La décision est prise de passer à la phase suivante.
    Les écarts sur les délais et les coûts sont analysés et des corrections sont recherchées.
Notes: Commentaire
  C'est une erreur faite couramment quand on n'a pas l'habitude de manager des projets : ne pas définir les livrables au départ.
  Résultat : certaines phases sont considérées comme achevées, mais comme elles ne donnent pas lieu à un livrable précis rien ne prouve qu'elles ont atteint leur objectif. Le projet n'est pas sous contrôle.

## Slide 19: La maîtrise des modifications de contenu
Les modifications en cours de projet proviennent :
  D'événements externes, tels qu'un changement de dispositions réglementaires.
  D'erreurs ou d'omissions dans la définition du contenu du produit ou du projet.
  D'améliorations dues à de nouvelles méthodes ou de nouvelles technologies.
  De problèmes divers notés dans les rapports d'avancement.
La maîtrise des modifications suppose :
  D'établir des procédures qui définissent comment modifier le contenu du projet (origine de la demande, niveau d'approbation, règles vis-à-vis du client).
  De mettre à jour le référentiel du contenu du projet ainsi que le référentiel des performances (délai, coût).
  De disposer d'un système fiable de documentation concernant le produit.
  De disposer de procédures accélérées pour traiter par exception certaines catégories de modifications.
Notes: Commentaires
  La particularité d'un projet est d'évoluer pendant sa réalisation.
  Compte tenu du nombre de personnes impliquées, il est essentiel que les documents de référence techniques et administratifs soient parfaitement tenus à jour.
  Une mauvaise gestion des modifications est une source fréquente d'erreurs.

## Slide 20: 3. Gestion des délais et des coûts

## Slide 21: Calcul de la durée du projet
La durée prévue pour une tâche est obtenue par :
  L'expérience acquise dans des projets similaires.
  Une base de temps de références.
1 personne
2 semaines
2 personnes
4 semaines
1 personne
1 semaine
La durée dépend des ressources affectées à la tâche
calcul
dessin
prototype
Notes: Commentaires
  On soulignera dès à présent que la durée d'une tâche est souvent incertaine.
  Dans les calculs de durée on choisit souvent une valeur moyenne définie de la façon suivant :
  (valeur pessimiste + 4 fois la valeur probable + valeur optimiste ) / 6
  La relation entre la durée et le niveau des ressources sera reprise plus loin, à propos de la relation coût / durée.

## Slide 22: Construction du réseau PERT
PERT (Program Evaluation and Review Technique)
1
2
3
5
4b
7
11
12
8
6
10
9
2
6
13
18
22
18
0
2
4
3
5
4
11
5
4
4
6
5
26
4a
3
9
Le réseau PERT du projet Horizon
7
Date au plus tôt de l'étape
Notes: Commentaires
  Le PERT a été inventé par l'armée américaine, et utilisé pour la première fois en 1958 pour le projet de fusées Polaris.
  Le PERT fait partie des " Méthodes du diagramme fléché " dans lesquelles les tâches sont représentées par des flèches et les étapes par des ronds (les nœuds).
  Nous ne présentons ici que le PERT, car c'est la représentation utilisée dans le jeu Horizon.
  L'autre méthode est la Méthode des antécédents, dans laquelle les tâches sont représentées par les nœuds et les relations d'antériorité par des flèches. Nous ne la traitons pas ici par souci de simplicité.
  Les méthodes du diagramme fléché telles que le PERT nécessitent souvent l'utilisation de tâches virtuelles. Ce sujet n'est pas abordé ici.
Exercice
  Demander aux participants de tracer le réseau Horizon en utilisant la méthode.

## Slide 23: Les dates de début / fin au plus tôt (DTO/FTO) et au plus tard (DTA/FTA)
1
2
3
5
4b
7
11
12
8
6
10
9
2
6
13
18
22
18
0
26
4a
9
Le réseau PERT du projet Horizon
DTO
DTA
FTO
FTA
0
2
0
2
2
5
3
6
2
6
2
6
6
9
6
9
9
13
9
13
9
20
11
22
13
18
13
18
22
26
22
26
18
24
20
26
6
13
11
18
6
11
8
13
13
18
15
20
18
22
18
22
Notes: Exercice d'application
  Demander aux participants de faire eux-mêmes le calcul dont le résultat est donné dans cette diapositive.
  Nous conseillons dans ce cas de distribuer aux participants la diapositive ci-dessus en ayant pris soin d'effacer les dates.

## Slide 24: Le chemin critique
1
2
3
5
4b
7
11
12
8
6
10
9
2
6
13
18
22
18
0
26
4a
9
0
2
0
2
2
5
3
6
2
6
2
6
6
9
6
9
9
13
9
13
9
20
11
22
13
18
13
18
22
26
22
26
18
24
20
26
6
13
11
18
6
11
8
13
13
18
15
20
18
22
18
22
C'est le chemin le plus long qui relie le début d'un projet à sa fin.
Notes: Commentaires
  Se référer à ce qui a été fait dans le jeu. Evoquer également les chemins sous-critiques qui peuvent le devenir :
  Soit parce qu'on accélère les tâches du chemin critique.
  Soit parce qu'un retard sur une tâche non critique la transforme en tâche critique.
  Dans le projet Horizon plusieurs tâches deviennent critiques en cours de simulation. Se référer aux affiches remplies par les participants.

## Slide 25: La marge
1
2
3
5
4b
7
11
12
8
6
10
9
2
6
13
18
22
18
0
26
4a
9
0
2
0
2
2
5
3
6
2
6
2
6
6
9
6
9
9
13
9
13
9
20
11
22
13
18
13
18
22
26
22
26
18
24
20
26
6
13
11
18
6
11
8
13
13
18
15
20
18
22
18
22
C'est la différence entre la date de début au plus tôt d'une tâche et sa date de début au plus tard. Elle indique la marge de liberté dont on dispose pour retarder la tâche sans perturber le délai du projet.
1
2
5
2
2
2
Notes: Exercice d'application
  L'animateur peut demander aux participants de faire eux-mêmes le calcul de la marge.
Commentaires
  On trouvera un peu plus loin un planning Gantt du projet Horizon faisant apparaître les marges.
  Remarque
  L'animateur pourra introduire le concept de " marge libre " : c'est la marge dont dispose une tâche sans modifier le début au plus tôt des tâches suivantes.
  Par exemple, la tâche 2 a une marge libre de une semaine.
  En revanche, la tâche 6 a une marge totale de 2 semaines, mais sa marge libre est nulle. En effet, si elle prend du retard, la date de début au plus tôt de la tâche 10 est modifiée.
  Cela provient du fait que les tâches 6 et 10 partagent la même marge de 2 semaines. La tâche 6 ne peut pas consommer la sienne sans affecter la marge de la tâche 10.

## Slide 26: Les jalons
1
2
3
5
4b
7
11
12
8
6
10
9
J2
4a
Le jalon est une étape du projet définie à l'avance au cours de laquelle :
Une revue de projet a lieu.
Les livrables sont présentés.
Le délai du jalon est comparé au délai prévu.
Le budget réel au jalon est comparé au budget prévu.
D'éventuelles décisions correctives sont prises.
Notes: Commentaires
  Souligner l'importance des jalons :
  Pour le suivi des dates et du budget du projet (voir chap. 9. Suivi du Projet).
  Pour le suivi de la qualité du projet et de ses livrables.
  D'une façon générale pour attribuer les ressources, prendre des décisions et résoudre des problèmes.

## Slide 27: Comment réduire les délais ?
2. Fractionner une tâche
3. Accélérer une tâche
1. Mettre en parallèle deux tâches
Notes: Commentaires
  Les trois méthodes ont été utilisées dans le jeu horizon. La première (la mise en parallèle) est appliquée dans la construction du réseau au début du jeu.
  La mise en parallèle implique de supprimer des contraintes.
  On distingue en général deux types de contraintes :
  Les contraintes obligatoires, qui sont inhérentes à la nature du travail (dans un projet de construction, les fondations précèdent les superstructures).
  Les contraintes optionnelles, qui sont liées à des décisions de management (ne pas commencer la production de série avant d'avoir les résultats d'un test en laboratoire).
  On pourra souligner que la suppression des contraintes et la mise en parallèle de deux tâches peut impliquer une prise de risque.
  Par exemple, un étudiant programme ses vacances sans attendre les résultats d'un examen auquel il s'est présenté. Il fait l'hypothèse qu'il sera reçu. En cas d'échec il devra annuler les vacances ...

## Slide 28: Les analyses probabilistes
Plusieurs valeurs de durées sont attribuées à chaque tâche.
La distribution de probabilité du délai final peut être calculée par simulation.
Semaines
11
12
13
14
15
16
17
18
Probabilité
Notes: Commentaires
  La méthode PERT repose sur l'évaluation de la durée moyenne de chaque tâche (au sens de la moyenne pondérée).
  Pour calculer la distribution probabiliste des délais d'un projet la méthode la plus utilisée est la méthode de Monte-Carlo : un grand nombre de simulations sont effectuées pour obtenir une distribution de probabilité du résultat.
  C'est ce qui a été fait dans le jeu Horizon avec les 4 équipes, mais le nombre de simulations était bien faible ...

## Slide 29: Le planning de Gantt
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
22
24
26
T1
T2
T3
T4a
T4b
T5
T6
T7
T8
T9
T10
T11
T12
Planning GANTT
Marge libre
1
2
3
5
4b
7
11
12
8
6
10
9
2
6
13
18
22
18
0
26
4a
9
0
2
0
2
2
5
3
6
2
6
2
6
6
9
6
9
9
13
9
13
9
20
11
22
13
18
13
18
22
26
22
26
18
24
20
26
6
13
11
18
6
11
8
13
13
18
15
20
18
22
18
22
Notes: Commentaires
  Le planning de Gantt permet de représenter les tâches en prenant le temps comme axe des abscisses.
  Sur le schéma ci-dessus nous avons représenté le planning dans le cas Horizon.
  Les tâches non critiques ont été calées au plus tôt.
  La marge libre des tâches non critiques est représentée en grisé.
  L'avantage du Gantt par rapport au PERT est la communication. Il est plus " parlant ", puisque l'on voit la durée des tâches. Il est surtout utilisé dans le suivi à court terme des groupes de tâches à l'intérieur des phases du projet.
Remarque
  Le premier diagramme de ce type (appelé Harmonogram Adamieckiego) fut réalisé par l'ingénieur polonais Karol Adamiecki en 1896. Il l'a décrit en 1931, mais la langue de publication n'a pas permis la reconnaissance internationale de son idée.
  Pour cette raison, le concept a été nommé d'après Henry L. Gantt, ingénieur américain collaborateur de Frederick Winslow Taylor, qui a publié la description du diagramme en 1910.
Exercice
  Demander aux participants de construire le planning de Gantt et d'évaluer les effectifs à partir du cas Horizon (distribuer aux participants la diapo 30).

## Slide 30: La planification des ressources
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
22
24
26
T1
T2
T3
T4a
T4b
T5
T6
T7
T8
T9
T10
T11
T12
Effectifs
Notes: Commentaires
  Un des avantages du Gantt est de permettre le calcul des ressources consommées durant le projet, de façon à :
  Consolider les différents projets qui consomment des ressources communes.
  Comparer les consommations aux ressources disponibles.
  Envisager des ressources supplémentaires.
  Proposer le cas échéant un lissage des ressources.
  Dans l'exemple ci-dessus tiré du cas horizon nous avons fait figurer la consommation de ressources en effectifs, en supposant de façon très simplifiée que :
  Chaque tâche fait appel à une personne.
  Les approvisionnements (tâche 8) et le dépôt du nom (tâche 6) ne consomment pas de ressources (nous avons considéré, pour simplifier, que ces délais étaient essentiellement dus à des ressources externes).
  On voit que les ressources sont consommées de façon très inégale.
  L'animateur s'appuiera sur cet exemple pour montrer l'intérêt de lisser la consommation de ressources, de façon à éviter les pointes qui nécessitent de faire appel à des effectifs supplémentaires.
  Le lissage suppose d'avancer ou de reculer certaines tâches, dans la limite des délais requis par le projet.
  L'utilisation de logiciels est indispensable pour appliquer cette démarche.
Exercice :
  Ce calcul de charge peut être fait par les participants (voir diapo suivante).

## Slide 31: Exercice sur le planning de Gantt
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
22
24
26
T1
T2
T3
T4a
T4b
T5
T6
T7
T8
T9
T10
T11
T12
1
2
3
5
4b
7
11
12
8
6
10
9
2
6
13
18
22
18
0
26
4a
9
0
2
0
2
2
5
3
6
2
6
2
6
6
9
6
9
9
13
9
13
9
20
11
22
13
18
13
18
22
26
22
26
18
24
20
26
6
13
11
18
6
11
8
13
13
18
15
20
18
22
18
22
Notes: Exercice
  Donner la diapo aux participants, et leur demander de remplir le planning de Gantt.
  Pour les tâches qui ont une marge libre, les faire commencer au plus tôt.
  Le calcul de la charge en effectif sera fait suivant l'hypothèse que toutes les tâches consomment une personne, sauf les tâches 6 et 8 qui ne consomment personnes (délais dus à des activités externes, principalement).
  Remarque
  Pour remplir ce graphique nous avons considéré par convention que la date indiquait la fin de la journée : par exemple " 2 " signifie fin du deuxième jour (et par conséquent aussi début du troisième jour). C'est la raison pour laquelle une tâche dont la date de début au plus tôt est égale à " 2 " commence en réalité dans la colonne 3.

## Slide 32: La prévision du coût du projet
1. Par l'organigramme des tâches et le calcul du coût de chaque tâche : temps, matières, services.
2. Par une prévision paramétrique s'il existe une relation entre le coût du projet et des paramètres tels que :
  Le poids
  La puissance
  Le niveau de complexité
  Le délai de réalisation
coût
poids
Notes: Commentaires
  Le coût d'une tâche est la somme du coût des ressources consommées.
  Le coût d'une ressource est le produit de la quantité consommée par le coût unitaire de la ressource.
  Le coût unitaire provient en général de la comptabilité analytique, ou du devis d'un sous-traitant.
  La quantité consommée (c'est à dire un temps, une quantité, etc.) se réfère en général à un historique et à des valeurs référencées dans la base de données.
  Devis
  Quand le projet est associé à un contrat commercial, la prévision du coût du projet sert à établir le devis.
  Remarque 1
  On pourra souligner que le coût d'un projet est prévu avec un certain degré d'incertitude. Il est possible de définir un coût probable, et une distribution de probabilités pour que le coût soit supérieur.
  Remarque 2
  La courbe représentant l'évolution du budget du projet en fonction du temps (courbe en S) est abordée plus loin, dans le chapitre Suivi du projet.

## Slide 33: La relation coûts - délais
normal
durée
coût
Cn
Dn
Irréaliste : si on va moins vite, on dépensera plus
Irréaliste : on peut dépenser plus, mais on n'ira pas plus vite
accéléré
Ca
Da
Notes: Commentaires
  La relation coût / durée est illustrée dans le jeu Horizon par le fait que certaines tâches peuvent être accélérées moyennant finances. C'est ce qu'on retrouve sur le graphique ci-dessus : Dn et Cn sont les valeurs inscrites sur l'affiche Horizon. Pour passer de Dn à Da il faut payer un surcoût égal à Ca - Cn.
  On pourra développer ce sujet par des exemples :
  Un fournisseur accepte de livrer plus vite moyennant un supplément de prix.
  Un chantier de construction peut être achevé plus rapidement en faisant appel à un effectif plus important.
  On utilisera ce deuxième exemple pour montrer que le supplément d'effectif permet de réduire la durée, mais que cette réduction est généralement plus faible, en valeur relative, que le supplément d'effectifs. Cela vient de la baisse de la productivité : au delà d'un certain nombre normal les ouvriers se gênent, il y a des problèmes de coordination.
  Donc la réduction de la durée (Dn à Da) entraîne une augmentation du coût (Cn à Ca).

## Slide 34: 4. Management des risques

## Slide 35: Le management des risques
1. Identification des risques
Quels incidents peuvent survenir ?
2. Quantification des risques
Quelle est la probabilité d'un incident donné ? Sa gravité ?
3. Décisions
Que fait-on contre le risque ?
Notes: Commentaires
  Il est facile d'illustrer ces trois phases du management des risques à partir d'exemples de la vie courante. On demandera aux participants d'illustrer les risques de projets tels que le suivant :
  " Je me présente demain à un examen. "
  1. Risques : le réveil ne sonne pas, il y a grève des transports, etc.
  2. Quantification : probabilité faible (?), gravité élevée.
  3. Décision : prévoir un deuxième réveil, partir plus tôt, dormir près du lieu de l'examen, etc.

## Slide 36: Comment identifier les risques ?
Identification des risques
Quantification des risques
Décisions
A partir de listes établies lors des projets précédents.
Par des entretiens avec les spécialistes.
Dans une séance de travail en groupe.
Risques
Matières
Main d'œuvre
Milieu
Méthode
Machines
Notes: Commentaires
  Le diagramme causes effets est un des moyens utilisés pour identifier les risques dans une séance de travail en groupe.
  Chaque participant écrit ses idées sur des post-it et les classe dans l'une des catégories présentées.
  A noter que " Milieu " se réfère à toute cause externe à l'entreprise, qui se situe en dehors de ses moyens d'action (changement de réglementation, baisse du marché, etc.).
  L'animateur pourra introduire à ce propos la distinction entre les causes externes et les causes internes (celles sur lesquelles l'entreprise peut agir).

## Slide 37: Quantification des risques
Identification des risques
Quantification des risques
Décisions
Evaluation de la probabilité de l'événement
Evaluation des conséquences (gravité)
Classement des risques selon le résultat : probabilité x gravité
Gravité des conséquences
Probabilité
_
+
+
_
Criticité
Notes: Commentaires
  La quantification est importante car elle permet de prendre des décisions en fonction de l'importance du risque.
  La mesure du produit probabilité x gravité peut se faire de différentes façons.
  Par une appréciation sur une échelle allant de 1 à 5 pour la probabilité (de très peu probable à très probable) ainsi que pour la gravité (peu pénalisant à très pénalisant).
  Dans certains cas on peut mesurer la gravité par le coût des conséquences.
  Dans le jeu Horizon, la probabilité était connu (le tirage du dé) ainsi que la gravité (le retard en semaines).
  On pourra se référer aux diapos du debriefing du Jeu pour illustrer la mesure des risques (fin du diaporama « Conduite du projet »).

## Slide 38: Décisions
Identification des risques
Quantification des risques
Décisions
Prévention
Correction
Surveillance des symptômes
Notes: Commentaires
  L'animateur expliquera ces trois concepts :
  Prévention : une disposition prise par anticipation qui réduit ou supprime soit la probabilité d'occurrence, soit toute gravité de la conséquence (disposer d'une redondance par exemple).
  Correction (ou traitement) : une disposition à prendre quand l'événement est survenu, et qui permet d'y faire face au moindre coût (les assurances en font partie).
  Surveillance des symptômes : une disposition qui permet de savoir à l'avance que la probabilité de l'événement augmente, et qui permet de prendre les dispositions appropriées.
  Important
  L'animateur insistera sur le fait que la capacité de faire face aux imprévus dans un projet s'améliore avec un bon management des risques, mais qu'elle repose en dernier ressort sur la capacité de mobilisation de l'équipe projet et de l'entreprise en général.
  Les projets qui échouent sont généralement ceux auxquels les responsables de plus haut niveau n'attachaient pas une si grande importance.
Exercice
  L'animateur pourra demander aux participants de donner des exemples concrets de prévention, correction et surveillance des symptômes issus de la vie courante : par exemple un projet de voyage, avec des risques tels que la perte de son argent ou de ses papiers.

## Slide 39: Exemple de dossier d'évaluation des risques
Activité
Nature de l'aléa
P
G
Réduction du risque
Conséquences
R
Quel type d'incident peut se produire
Conséquence en cas d'aléa
Liste des activités classées soit par phase soit par métier.
Probabilité P mesurée de 1à 5
Gravité G mesurée de 1à 5
Résultat R =
probabilité x gravité
Action permettant de réduire le risque
Notes: Commentaires
  Cette diapo, ainsi que la suivante, sont des exemples de dossiers d'évaluation des risques.
  Dans la rubrique " réduction du risque " on peut faire figurer soit une mesure préventive, soit un traitement qui atténue les conséquences de l'incident.
  Important
  On conclura ce chapitre Management des risques en soulignant que les risques évoluent tout au long d'un grand projet. Il convient donc de procéder régulièrement à ce type d'analyse.

## Slide 40: Exemple de dossier d'évaluation des risques
Activité
Nature de l'aléa
P
G
Réduction du risque
Conséquences
R
- Approvisionner les matières.
- Fabriquer le prototype.
- Ventes
.
- Achats
- Problème de qualité chez le fournisseur.
- Ne pas maîtriser le moulage du clip.
- Ventes inférieures au niveau prévu.
- Augmentation du prix des matières.
- Retard de la mise en production.
- Revenir à l'emboutissage, plus coûteux.
- Baisse de la production et de la rentabilité.
- Baisse de rentabilité.
2
3
4
4
4
3
4
2
- Faire un audit qualité chez le fournisseur.
- Etudier en parallèle les deux solutions.
- Prévoir des mesures de flexibilité.
- Passer des contrats fermes sur deux ans.
8
9
16
8

## Slide 41: 5. Soutien de l'ensemble de l'entreprise

## Slide 42: Les parties prenantes
Maître d'œuvre
Réalisateur
Réalisateur
Réalisateur
Réalisateur
Maître d'ouvrage
Client
Acquéreur
Utilisateur
Notes: Commentaires
  Ce chapitre aborde l'organisation à mettre en place pour manager un projet.
  Le terme " soutien de l'ensemble de l'entreprise " évoque plus particulièrement les relations entre l'équipe projet et l'entreprise.
  Les chapitres suivants traiterons des relations avec les partenaires extérieurs à l'entreprise, ainsi que du rôle du chef de projet et de l'équipe projet.
  Cette diapositive montre les principales catégories de parties prenantes dans un projet.

## Slide 43: Tracer le diagramme des relations
Utilisateurs
Equipe projet
Chef de projet
Direction
* Comité de pilotage *
Service informatique
Prestataire informatique
Fournisseurs de matériel
Consultant
Service qualité
Contrôle de gestion
Service communication
Service formation
Notes: Commentaires
  On utilisera cette diapo pour montrer la diversité des relations qui existent entre les différentes parties prenantes d'un projet.
  Au centre l'équipe projet, le service réalisateur et les services utilisateurs (il s'agit par exemple d'implanter un système d'informations).
  A gauche les services de l'entreprise qui apportent leur soutien projet.
  A droite les partenaires extérieurs.
  On soulignera qu'il est important, dès le début d'un projet, de tracer ce type de diagramme afin de n'oublier aucune partie prenante.
  Le diagramme permet de définir les relations entre les différents services, ainsi que les rôles et les responsabilités de chacun dans le projet.
  Le diagramme sera également utilisé pour définir la façon dont les informations seront transmises entre les différentes parties prenantes (voir plus loin le chapitre Gestion de l'information).

## Slide 44
Le projet dans l'organisation de l'entreprise
Equipe
projet
Direction
Service A
Service B
Service C
3. Structure projet
Direction
Service
A
Service
B
Service
C
Chef de projet
Membres de l'équipe projet
1. Structure fonctionnelle
Chef de
projet
Service A
Service B
Service C
Direction
2. Structure matricielle
Notes: Commentaires
  Il existe trois structures différentes pour manager un projet. Cette distinction appelle plusieurs remarques :
  1. Le terme " structure fonctionnelle " signifie que le projet se déroule dans la structure habituelle de l'entreprise. Il n'y a donc pas de structure projet particulière. Le chef de projet et les membres de l'équipe projet ne sont pas dédiés à plein temps au projet.
  2. Les spécialistes distinguent au sein de la structure matricielle des matrices " forte, équilibrée ou faible " suivant que l'on se rapproche davantage de la structure projet ou la structure fonctionnelle. Le chef de projet est souvent dédié à plein temps au projet.
  3. Dans la structure projet l'équipe est constituée de personnes dédiées à plein temps au projet. Elles sont souvent regroupées dans un même local (plateau projet).

## Slide 45: Choix de la structure
1. Structure fonctionnelle
3. Structure projet
2. Structure matricielle
Chef de projet
Temps partiel.
Autorité faible.
Temps partiel ou plein.
Autorité limitée.
Temps plein.
Autorité forte.
Membres de l'équipe
Temps partiel.
Maintien du lien hiérarchique.
Maintien de l'expertise.
Temps plein.
Faible lien hiérarchique.
Risques : perte d'expertise.
Temps partiel.
Maintien du lien hiérarchique.
Maintien de l'expertise.
Condition particulière
de réussite
Dynamique du chef
de projet.
Soutien de la Direction.
Bonne coopération
des services métiers.
Qualité de l'équipe projet.
Grands projets innovants dans un délai court.
Petits projets.
Plusieurs projets en parallèle.
Adapté aux :
Notes: Commentaires
  Ce tableau présente les particularités des organisations pour le management des projets.
  A propos des structures projets on pourra évoquer le fait que Renault a adopté pour la première fois une structure projet pour le lancement de la Twingo (1991).
  Cette structure a permis une meilleure collaboration entre les différents services (études, achats, production). Il en est résulté une optimisation des délais, de la qualité et des coûts.
  Pour un approfondissement sur ce thème, on se référera utilement au livre de Christophe Midler : " L'auto qui n'existait pas " (voir bibliographie).

## Slide 46: Planifier les échanges d'information
1. Recenser les parties prenantes.
2. Etablir leurs besoins d'informations :
  Documents techniques (spécifications, plans, résultats d'essais, etc.).
  Documents administratifs (procédures, autorisations, contrats, etc.).
  Tableau de bord, planning, plans d'action.
  Rapport d'avancement, rapports de réunions.
  Compte rendu des revues de projet.
  Décisions du Comité de pilotage.
3. Définir la fréquence et les modalités de transmission des informations.
Notes: Commentaires
  Pour introduire cette diapo on se référera à la diapo précédente qui présentait les parties prenantes.
  On imagine facilement qu'il est important de définir d'avance la façon dont l'information circulera entre les différents acteurs.
  Le manque d'informations est souvent à l'origine de graves erreurs dans les projets.

## Slide 47: Le comité de pilotage
Direction
Chefs de service
Chef de projet
Définit le cadrage du projet (objectifs, ressources, organisation).
Se réunit régulièrement, suit l'avancement du projet, valide les principales étapes et gère les priorités entre les différents projets.
Débloque les situations difficiles et prend les décisions importantes.
Affiche un soutien visible au projet et reconnaît les réussites.
Notes: Commentaires
  Le Comité de pilotage a un rôle essentiel à jouer dans la réussite d'un projet. C'est de lui en effet que dépend l'importance attribuée au projet et la possibilité de franchir certains obstacles (c'est particulièrement vrai quand il n'y a pas de structure projet dédiée à plein temps).
  Il existe souvent au sein du Comité de pilotage un " sponsor " pour chaque projet. C'est un membre du Comité de direction dont le rôle est de soutenir plus particulièrement le projet dont il est le sponsor.

## Slide 48: Comment obtenir le soutien de l'entreprise ?
Manque de soutien des services fonctionnels, qui ne considèrent pas le projet comme prioritaire.
Engagement fort de la Direction et solidarité de l'équipe de direction.
- Construire un plan de communication
- Rendre les résultats visibles
Les difficultés
Chef de projet ayant une position hiérarchique forte.
- Définir des priorités
- Réserver du temps dans le planning
Impliquer très tôt les services fonctionnels dans le projet (achats, production, logistique, etc.).
Les remèdes
Notes: Commentaires
  Un projet qui est soutenu par l'ensemble de l'entreprise a de bonnes chances d'aboutir.
  Cette diapositive présente les difficultés les plus courantes et les directions à suivre pour y remédier.
  Voir également la diapo suivante qui souligne l'importance de la communication générale.

## Slide 49: Définir un plan de communication générale
L'objectif est d'informer non seulement les acteurs du projet mais aussi l'ensemble du personnel de l'entreprise :
  Au moment du lancement, en cours du projet et à la fin.
Avantages :
  Le personnel comprend ce que le projet représente pour l'entreprise.
  Il se montre plus favorable au projet.
  L'équipe projet se sent moins isolée.
PROJET HORIZON
PROJET TPM
PERFORMANCES
Productivité
Qualité
Service X
Société Y
Suivi des actions
a
b
c
d
e
Areg
fare
Areg
fare
Areg
fare
Areg
fare
Areg
fare
Areg
fare
avant
après
SUGGESTIONS
GROUPES DE TRAVAIL
MG
Agukaze azefuiaezf
Azr orezpz zefoiha
Areg
fare
Areg
fare
Areg
fare
Notes: Commentaires
  On a souvent tendance à oublier qu'il faut non seulement informer les acteurs directs du projet, mais également le reste de l'entreprise.
  C'est pourquoi on établira un plan de communication générale, définissant les informations qui doivent être communiquées à l'ensemble du personnel.

## Slide 50: 6. Partenaires associés au projet

## Slide 51: Schéma traditionnel
Le déroulement du projet a lieu " en série ", les partenaires d'une phase n'étant impliqués que quand la phase précédente est achevée.
Ni les fournisseurs ni les distributeurs ne sont associés à la phase d'étude.
Etudes
Achats
Fournisseurs de matière
Procédé industriel
Fournisseurs techniques
Distribution
Distributeurs
Notes: Commentaire
  Cette diapo, comme la suivante, explique l'évolution récente qui consiste à intégrer les fournisseurs et les autres partenaires de l'entreprise dès la phase d'étude.

## Slide 52: Partenaires associés au projet
Les partenaires sont associés très tôt au projet.
Ils sont au courant de ce qui leur sera demandé dans le projet.
Ils peuvent proposer des idées intéressantes qui influent sur le projet dès la phase de conception.
Fournisseurs de matière
Fournisseurs techniques
Distributeurs
Etudes
Achats
Procédé industriel
Distribution
Utilisateurs

## Slide 53: Partenaires associés au projet
Modalités
  Des clients participent à des rencontres avec les services de développement pour donner leur avis sur la qualité du produit en cours de développement.
  Les fournisseurs participent à des conventions au cours desquelles l'entreprise leur présente le projet de nouveau produit.
  Dans certains cas, un représentant du fournisseur fait partie de l'équipe projet et se trouve physiquement sur le plateau projet.

## Slide 54: 7. Chef de projet compétent

## Slide 55: Le rôle du chef de projet
Participe à la préparation du projet
Conduit le projet
Anime l'équipe projet
Gère certaines ressources budgétaires
Organise la capitalisation des connaissances
Assure les relations avec le Comité de Pilotage, les services impliqués dans le projet et les partenaires
Choisit l'équipe projet et organise sa formation
Notes: Commentaires
  Nous présentons ici un schéma de principe, qui peut donner lieu à de nombreuses variantes suivant les projets.
  L'important est de bien définir le rôle et le pouvoir du chef de projet dès le lancement du projet, afin qu'il dispose du pouvoir nécessaire à sa mission.

## Slide 56: Les qualités du chef de projet
Diplomate, influent.
Dynamique, charismatique, convaincant.
Organisateur.
Sait prendre des décisions.
Reconnu comme légitime dans l'entreprise, crédible dans son rôle.
Il a une culture générale dans le domaine concerné.
Il connaît les méthodes de conduite de projet.
Il est pédagogue.
Suivant les projets :
Il est un technicien du sujet ou non.
Il connaît bien l'entreprise ou non.
Notes: Question à poser aux participants
  " Quelles sont selon vous les qualités requises d'un chef de projet ? "
  On utilisera cette diapositive comme exemple de corrigé.
  La question évoquée en haut à gauche (Est-il un technicien ? Connaît-il l'entreprise ?) peut donner lieu à un débat intéressant.

## Slide 57: Les styles de management
1. Le responsable prend les décisions et en informe l’équipe.
2. Il « vend » ses décisions à l’équipe.
3. Il présente ses idées et demande l’avis de l’équipe, puis prend sa décision seul.
4. Il présente à l‘équipe une décision qu’il se déclare prêt à changer.
5. Il présente le problème à l’équipe, obtient des suggestions et prend sa décision.
6. Il définit des limites et demande à l’équipe de prendre une décision à l’intérieur de ces limites.
Directif
Participatif
Notes: Commentaires
  Cette diapositive montre qu'un chef de projet peut avoir un style de management d'équipe très différent d'un autre (issu du modèle de Tannebaum et Schmidt, cité par H-P. Maders, " Conduire une équipe projet " (voir bibliographie).
  En général, il convient de varier son style.
  Ainsi un style plus directif s'impose au moment du lancement du projet, de même que dans les phases difficiles. Un style plus participatif est nécessaire à d'autres moments pour motiver les membres du groupe et renforcer l'esprit d'équipe.
Question à poser aux participants
  Quel est votre style de management d'équipe ?

## Slide 58: 8. Une équipe efficace

## Slide 59: La dimension de l'équipe projet
5 à 10 personnes
Dans les grands projets, jusqu'à 100 personnes réparties sur les sous-projets
Directeur de projet
Chefs de projet
Equipiers
Notes: Commentaires
  La taille de l'équipe dépend bien sûr de l'importance du projet. Il faut trouver un compromis entre la dynamique qui caractérise une petite équipe et la nécessité d'impliquer de nombreux services dans le projet.
  Deux remarques peuvent être faites :
  Une solution souvent utilisée consiste à constituer une petite équipe et à lui associer des correspondants dans différents services. Ces correspondants participent à une partie des travaux de l'équipe projet.
  Dans les projets de longue durée la composition de l'équipe évolue au cours des différentes phases.

## Slide 60: La composition de l'équipe projet
Organisateur
Structure le projet
Président
Dirige le projet
Moteur
Fait avancer le projet
Inventeur
Trouve des idées
Explorateur
A des relations avec l’extérieur
Rationnel
Evite de rêver
Equipier
Entretient l’esprit d’équipe
Perfectionniste
Va jusqu’au détail
Notes: Commentaires
  Bien sûr, un tel schéma d'équipe ne peut jamais être réalisé tel qu'il est représenté sur la diapo.
  L'intérêt de cette diapositive est de montrer qu'il est important d'associer des tempéraments différents au sein d'une même équipe.
  Ce schéma montre également que le rôle du chef de projet est difficile, car il doit faire travailler ensemble des personnes très différentes.

## Slide 61: Les Membres du groupe comme l’Animateur les voit (Dessin extrait de la revue TW1 Topics)
1. Le Bagarreur
Rester calme
Ne pas se laisser entraîner
L’empêcher de monopoliser le débat
2. Le Sage
C’est une aide précieuse
Lui faire apporter sa contribution
3. Celui qui sait tout
Faire en sorte que le groupe sape ses théories
4. Le Bavard
L’interrompre avec tact
Limiter son temps de parole
5. Le Timide
Lui poser des questions faciles
Attirer l ’attention sur ce qu’il dit d’intéressant
6. Lui, il est Contre
Faire jouer son ambition
Si possible, utiliser ses connaissances et son expérience
7. Le Roupilleur
Ne s’intéresse à rien
L’interroger sur ses activités
L’amener à donner des exemples
8. Le Grand Seigneur
Ne pas le critiquer
Utiliser la technique du : « oui, mais »
9. Le Rusé
Essaye d’attraper l’animateur
Utiliser les questions en retour ou en relais
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Notes: Commentaires
  Demander aux participants à quel animal ils s'identifient ...

## Slide 62: Le plateau projet
Bureaux séparés
Plateau projet
Notes: Commentaires
  Le principe du plateau projet est de réunir dans le même espace, sans bureaux séparés, l'ensemble des membres de l'équipe projet.
  Ce type d'organisation n'est possible que dans une Structure projet dédiée.
  Elle présente de nombreux avantages en termes de communication.
  Voir à ce propos le livre " L'auto qui n'existait pas " (Bibliographie).

## Slide 63: Comment motiver l'équipe ?
Donner du sens au projet en montrant l'enjeu pour l'entreprise.
1
Confier à chaque équipier des missions qu'il peut accomplir et lui apporter son soutien
3
Faire le point régulièrement sur l'avancement du projet, ses difficultés, ses progrès.
4
Appliquer au quotidien des pratiques qui renforcent l'esprit d'équipe :
- Solidarité
- Respect de l'autre
- Confiance
- Ambiance conviviale
- Reconnaissance
5
2
Fixer à l'équipe des objectifs précis et des règles du jeu claires
Notes: Question à poser aux participants
  Comment motiver une équipe ?
  La diapositive sera utilisée comme exemple de corrigé.

## Slide 64: Les théories classiques de la motivation
Besoins physiologiques
Sécurité
Appartenance
Estime
Accomplissement
Facteurs de motivation
MASLOW
Facteurs d'hygiène
HERZBERG
Notes: Commentaires
  Les théories de Maslow et de Herzberg sont assez anciennes (1954 et 1966 respectivement), mais conservent toute leur valeur pédagogique.
  Pour Maslow, les besoins d'un individu sont hiérarchisés. Un besoin du haut de la pyramide ne peut être adressé que si les besoins situés en dessous sont satisfaits.
  Herzberg quant à lui établit une distinction entre les " facteurs d'hygiène " qui, une fois satisfaits, n'apportent plus de satisfaction, et " les facteurs de motivation " qui apportent toujours de la satisfaction, même quand ils sont satisfaits …
  Nous avons mis en regard les deux théories à travers la pyramide. Il s'agit d'une simplification. Le lecteur intéressé par le détail de ces deux théories pourra se reporter aux ouvrages originaux (voir bibliographie).
Questions à poser aux participants
  " Donner des exemples concrets illustrant chaque étage de la pyramide dans la participation d'une équipe à la réalisation d'un projet ".
  On constate que la conduite d'un projet touche les niveaux supérieurs de la pyramide, alors que les opérations courantes, si elles sont très répétitives, ne satisfont que les niveaux inférieurs.

## Slide 65: Les conditions d'une réunion efficace
Ne pas monopoliser la parole, faire parler ceux qui s'expriment peu
- Surveiller l'heure
- Intervenir si le débat s'écarte du sujet
A la fin
Conclure la réunion sur un résumé des décisions et des points-clé
En cours
Faire une synthèse après chaque phase du débat
Au début
Rappeler l'objectif, le contenu, la durée
Après
Diffuser le compte-rendu

## Slide 66: 9. Suivi du projet

## Slide 67: Suivi du projet
1. Des rapports d'avancement qui informent sur :
  La situation du projet, les réalisations menées à bien.
  Les coûts et les délais à jour et les prévisions actualisées.
  Les difficultés à traiter et les solutions envisagées.
  Les décisions à prendre par le Comité de pilotage.
2. Un tableau de bord pour :
  Le suivi des délais.
  Le suivi des coûts.
  Le suivi des autres performances.
productivité
A B C
D
suivi actions
A B C
D
Délais
Ressources
Notes: Commentaires
  La nature, la fréquence, les destinataires des rapports d'avancement doivent être précisés dans la phase préparatoire du projet. Il en va de même pour le tableau de bord, qui servira à suivre les principaux indicateurs et à signaler toute dérive.
  Voir également l’exercice n°3 « Avancement du projet » proposé dans le jeu.

## Slide 68: Suivi des délais
Délai attendu aux jalons
Délai réel aux jalons
Jalon 1
Jalon 2
Jalon 3
Délai attendu au jalon 4
Délai réel au jalon 4
Jalon 4
Notes: Commentaires
  Ce graphique permet de visualiser les dérives de délai au moment des jalons, et de réactualiser le délai de fin.

## Slide 69: La courbe en S
Coût
Temps
Etudes préliminaires
Développement
Réalisation
Mise en service
Coût de la période
Coût cumulé
Notes: Commentaires
  L'allure générale de cette courbe du budget cumulé est un S, du fait que la courbe du budget consommé par période passe par un maximum en cours de projet.
  Voir également l’exercice n°5 « Courbe en S » proposé dans le Jeu.

## Slide 70: Suivi des coûts et des délais
Date de fin
(contrat)
Jour de la mesure
Budget
Coût budgété des travaux prévus CBTP
Coût réel des travaux effectués CRTE
Valeur acquise
Coût budgété des travaux effectués CBTE
Ecart de coût
Coût
Temps
Retard
Notes: Commentaires
  Ce type de graphique a été développé par le Département de la Défense sous le nom de "Earned Value Management " (USA, 1980).
  Il permet de visualiser simultanément les écarts de coût et les écarts de délais.
  Il repose sur l'idée que l'écart entre les dépenses faites (CRTE) et les dépenses budgétées à une date donnée n'a de signification que si l'on est exactement au stade d'avancement des travaux prévu dans le budget.
  Comme ce n'est généralement pas le cas, il convient d'introduire une mesure de la valeur acquise par le projet à la date de la mesure (CBTE). C'est par rapport à cette valeur que l'on peut mesurer l'écart de coûts.
  Pour bien comprendre ce mécanisme, utiliser la diapositive sous sa forme animée en donnant à chaque étape les explications appropriées.

## Slide 71: Suivi des coûts et des délais
Date de fin
(contrat)
Jour de la mesure
Retard prévisionnel
Ecart de coût prévisionnel
Retard
Temps
Coût
Coût prévisionnel
Budget
Coût budgété des travaux prévus CBTP
Coût réel des travaux effectués CRTE
Coût budgété des travaux effectués CBTE
Date de fin
actualisée
Notes: Commentaires
  La même courbe permet, en se projetant dans l'avenir, de calculer les écarts prévisibles en fin de projet.
  Deux indices de performance jouent un rôle important dans ce calcul :
  L'indice de Performance de Coût IPC = CBTE / CRTE
  Il y aura un dépassement budgétaire probable si IPC < 1
  L'indice de Performance de délai IPD = CBTE / CBTP
  Il y aura un dépassement de délai probable si IPD < 1
  Le coût prévisionnel final est obtenu en ajoutant au coût réel à date le coût budgété du travail restant, affecté ou non du coefficient IPC, selon que l'on considère que les écarts observés dans le passé sont susceptibles d'affecter la suite du projet ou non.

## Slide 72: Les autres indicateurs (liste non exhaustive)
La productivité des ressources
  Heures prévues d'utilisation des ressources / heures consommées
La qualité
  Nombre d'anomalies
  % de problèmes résolus dans un délai donné
  Nombre de modifications apportées au produit
Le délai
  Nombre de jalons passés à la date
Notes: Commentaires
  De nombreux autres indicateurs peuvent être utilisés, en fonction de la nature des performances recherchées par le projet.

## Slide 73: 10. Disponibilité des ressources

## Slide 74: Les causes d'indisponibilité
Panne, maladie, effectifs
insuffisants, etc.
Ressources internes
Partage des ressources
avec d'autres projets.
Conflit de priorité
Retard du fournisseur ou du sous-traitant.
Ressources externes
Notes: Commentaires
  De nombreux projets prennent du retard parce qu'on ne peut pas ou ne veut pas leur consacrer les ressources suffisantes.
Question à poser aux participants
  Quelles solutions proposez-vous pour faire face à des problèmes ?
  Voir réponse diapo suivante.

## Slide 75: La disponibilité des ressources
Ressources externes
Assurance qualité
Deuxième fournisseur
Conflit de priorité
Planification des ressources
Surveillance du Comité de Pilotage
Ressources internes
Heures supp.
Sous-traitance
et intérimaires
- Transfert entre services
- Polyvalence
Fiabilité des
équipements
Notes: Commentaires
  Certaines solutions sont préventives, d'autres sont correctives. On pourra demander aux participants de faire la distinction.
  Nous ne l'avons pas fait figurer sur la diapo, mais il faut rappeler à cette occasion l'importance du management des risques, qui consiste à prévoir, entre autres incidents, les situations d'indisponibilité des ressources.

## Slide 76: 11. Résolution de problèmes

## Slide 77: 1. Poser le problème
Liste des problèmes à résoudre,
liste des points bloquants, liste des risques.
Problèmes
Fiche de relevé
Relevé de temps,
relevés d'anomalies,
relevés de consommations.
Mesure des coûts, des délais, des performances.
Indicateur
1. Poser le problème
2. Analyser le problème
3. Trouver des solutions
4. Décider
5. Mettre en œuvre
Notes: Commentaires
  Un projet comporte de nombreux problèmes à résoudre. Nous présentons dans ce qui suit les outils les plus courants de résolution de problèmes.

## Slide 78: 2. Analyser le problème
1. Poser le problème
2. Analyser le problème
3. Trouver des solutions
4. Décider
5. Mettre en œuvre
Permet de préciser les caractéristiques d'une situation.
QQOQCP
Qui ?
Quoi ?
Où ?
Quand ?
Comment ?
Pourquoi ?
Pareto
Permet de classer les facteurs observés selon leur importance.
Arbre C. / E.
effet
causes
Sert à rechercher de façon méthodique les causes d'un problème.

## Slide 79: 3. Trouver des solutions
1. Poser le problème
2. Analyser le problème
3. Trouver des solutions
4. Décider
5. Mettre en œuvre
Liste standard de questions ou de propositions standard permettant de trouver des idées de solutions.
Check List
Technique de créativité de groupe pour trouver des idées. Repose sur le principe de la séparation entre Production libre d'idées et Sélection des idées.
Brainstorming

## Slide 80: 4. Décider
1. Poser le problème
2. Analyser le problème
3. Trouver des solutions
4. Décider
5. Mettre en œuvre
Analyse multicritères
Vote pondéré

## Slide 81: 5. Mettre en œuvre
1. Poser le problème
2. Analyser le problème
3. Trouver des solutions
4. Décider
5. Mettre en œuvre
Plan d'action
Liste des actions à réaliser, nom des responsables,
planning et suivi de réalisation.
Courbe des problèmes posés (1) Courbe des problèmes traités (2).
Problèmes en attente (a)
Délai de traitement (b)
Suivi des problèmes
en-cours
b
a
1
2
temps
nombre

## Slide 82: 12. Capitalisation des connaissances

## Slide 83: La capitalisation des connaissances
Objectif
  Enregistrer les connaissances acquises pendant le projet de façon à les appliquer à d'autres projets.
Modalités
  Mettre en place des groupes de travail chargés de formaliser les retours d'expérience (REX).
  Construire une base de données pour recueillir les informations tout au long du projet.
  Enregistrer les causes de déviation sur les délais ou les coûts.
  Enregistrer les actions correctives mises en œuvre.
  Noter les idées nouvelles et les progrès méthodologiques.
Notes: Commentaires
  L'équipe est mobilisée vers la réussite de son projet et son horizon se limite à la fin de ses travaux.
  Pourtant, ce qui a été appris dans ce projet peut servir à d'autres.
  Le retour d'expérience (REX) permet de faire progresser les savoir-faire, tant à propos des techniques de conception que de la façon de gérer les projets.
  Il faut souligner que le dispositif de capitalisation des connaissances doit être actif tout au long du projet, et pas seulement à la fin.

## Slide 84: Le Manuel Projet
  Exemple de plan d'un Manuel Projet
  1. Justification du projet
  2. Processus général de déroulement d'un projet
  3. Découpage du projet et planification des tâches
  4. Mise en place et rôle de l'équipe projet
  5. Rôle des parties prenantes
  6. Maîtrise des risques
  7. Communication
  8. Suivi du projet et de ses principaux indicateurs
  9. Bilan en fin de projet
Notes: Commentaires
  Certaines entreprises créent un manuel projet à but interne.
  Ce document résume les pratiques de l'entreprise et sert de référence aux futures équipes projet.

## Slide 85: En conclusion : les conditions de réussite
Six conditions pour un management de projet réussi :
  1. Les objectifs du projet sont bien définis.
  2. La direction s'implique, soutient le projet et suit son avancement.
  3. Les rôles et les responsabilités sont bien définis et bien compris.
  4. Les moyens sont suffisants.
  5. Le chef de projet a du pouvoir et entretient de bonnes relations avec les différents services de l'entreprise.
  6. L'équipe projet est composée de personnes compétentes qui disposent du temps nécessaire à leur mission.
Notes: Commentaires
  On pourra traiter cette conclusion sous forme d'échanges avec les participants, en leur posant la question avant d'y répondre.

## Slide 86: Bibliographie
Gestion de projet en action
  Robert Buttrick - Village Mondial – 2002
    Un livre très complet et agréable à lire sur le management de projet.
De la gestion de Projet au Management par projet
  M. Joly et J- L. Muller - AFNOR 1994
L'auto qui n'existait pas.
  C. Midler - InterEditions - 1993.
Conduire une équipe projet
  H-P Maders - Les Editions d’Organisation - 2000
Management de projet - Un référentiel de connaissances
  Project Management Institute - AFNOR - 2001