## Exemple
Rétro Planning
Projet : Soirée d'ouverture des nouveaux locaux | [6 empty] | Légende
Date de début : 4/01/18 | [8 empty] | Date du jour | [8 empty] | Jour J | [6 empty] | Jours de retard
Jour J : 8/03/18
Date de fin : 23/03/18
Tâche à accomplir | Responsables | État | Janvier 2018 | [30 empty] | Février 2018 | [27 empty] | Mars 2018
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
Suivi du projet | Camille et Serge |  | Mars 2018 8: JOUR J
Déterminer la date et le lieu | Camille et Serge | Terminée | bar: Janvier 2018 4 to Janvier 2018 7
Etablir la liste des besoins | Camille | Terminée | bar: Janvier 2018 4 to Janvier 2018 18
Etablir et suivre le budget prévisionnel | Serge | En cours | bar: Janvier 2018 4 to Mars 2018 7
Faire le bilan de l'évènement | Camille | A faire | bar: Mars 2018 9 to Mars 2018 23
Communication | Léo et Thomas
Définir la stratégie de communication | Léo et Thomas | En cours | bar: Janvier 2018 18 to Février 2018 5
Réaliser les invitations | Thomas | A faire | bar: Janvier 2018 27 to Février 2018 7
Envoyer les invitations | Thomas | A faire | bar: Février 2018 8 to Février 2018 10
Rédiger le communiqué de presse | Léo | A faire | bar: Février 2018 1 to Février 2018 7
Envoyer le communiqué de presse | Léo | A faire | bar: Février 2018 8 to Février 2018 10
Relancer les journalistes | Léo | A faire | bar: Février 2018 20 to Février 2018 24
Logistique | Charlotte et Sébastien
Elaborer un plan de salle | Charlotte et Sébastien | Terminée | bar: Janvier 2018 12 to Janvier 2018 24
Réserver le matériel nécessaire | Charlotte | En retard | bar: Janvier 2018 18 to Janvier 2018 25
Aménager la salle | Charlotte et Sébastien | A faire | bar: Mars 2018 5 to Mars 2018 7
Ranger la salle | Charlotte et Sébastien | A faire | bar: Mars 2018 9 to Mars 2018 11

## Mon rétroplanning
Rétro Planning
Projet : Election du CSE
Date de début : 07/10/2022
Jour J : 06/01/2023
Date de fin : 09/01/2023
Tâche à accomplir | Responsables | État | Octobre 2022 | [30 empty] | Novembre 2022 | [27 empty] | Décembre 2022 | [29 empty] | Janvier 2023
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
Information
Envoi de la notice d'information aux salariés | N+1 | bar: Octobre 2022 7
Envoi des invitations aux organisations syndicales pour les PAP | N+1 | Terminée | bar: Octobre 2022 7 to Octobre 2022 20
Négociation
Répartition du personnel et des sièges entre les collèges | N+1 | bar: Novembre 2022 7
Modalités d'organisation et de déroulement des opérations éléctorales | N+1 | bar: Novembre 2022 7
Eventuellement l'augmentation du nombre de sièges par rapport aux seuils règlementaires | N+1 | En retard | bar: Novembre 2022 7
Si besoin, gérer le recours auprès de l'inspection du travail | N+1 | bar: Novembre 2022 7
Préparation
Décision des 5 titulaires et des 5 suppléants pour chaque syndicat | bar: Décembre 2022 2
Validation
Envoi des listes au service RH | Service RH | bar: Décembre 2022 5
Vérification de la parité Homme/Femme | bar: Décembre 2022 6
Envoi des listes au N+1 | bar: Décembre 2022 7 to Décembre 2022 8
Accord du N+1 | bar: Décembre 2022 7 to Décembre 2022 8
Publication | bar: Décembre 2022 29
Publication de la liste des élécteurs |  | En cours | bar: Décembre 2022 29
Publication de la liste des candidats | bar: Décembre 2022 29
Publication du PAP | bar: Décembre 2022 29
Organisation préalable au premier tour
Achat d'enveloppes et de bulletins conformes
Réservation d'isoloire
Réservation d'urnes
Préparation des salles
Constituer le bureau éléctorales
Premier tour | bar: Janvier 2023 6
Votes de tous les électeurs | bar: Janvier 2023 6
Signature des tous les électeurs | bar: Janvier 2023 6
Après premier tour | bar: Janvier 2023 6
Dépouillement en public immédiatement après le scrutin | bar: Janvier 2023 6
Attribution du nombres de sièges | bar: Janvier 2023 6
Calcul du quotient électoral | bar: Janvier 2023 6
Calcul de la plus forte moyenne | bar: Janvier 2023 6
Faire remplir le CERFA (procès verbal des élections) au N+1 | bar: Janvier 2023 9
Transmettre le Cerfa à l'inspection du travail |  | À faire | bar: Janvier 2023 9
Publication des résultats
Résultats des candidats gagnats | bar: Janvier 2023 9
Fernandez Emma
Capiez Zoé
Note on A10: Entreprise stable depuis 18 mois.
Note on A11: Invitations envoyées à FO et CGT. SUD n'est pas convié car pas encore réellement constitué.
Note on W11: Délai de 15 jours calendaires doit être respecté entre la première présentation du courrier à l'organisation syndicale et la négociation du PAP. Prévoir 2 jours d'acheminement du courrier donc envoyer le courrier maximum 13 jours après.
Note on A13: Collège ouvriers et employés
Note on AO13: La réunion a lieu à 14h
Note on A16: En cas de désaccord entre l'employeur et les syndicats
Note on BL18: Décision au minimum 15 jours après la négociation du PAP
Note on CM24: Publication au moins 4 jours avant le premier tour, ici on laissera 1 semaine + envoie de la note de service en même temps
Note on A26: Candidats = CGT et FO
Note on A31: Réservation deux urnes par collège
Note on A33: Constitué e 3 membres : 1 président et 2 assesseurs
Note on A38: Au vu des résultats, pas besoin de second tour
Note on A40: Au vu des résultats,