## Feuil1
Entreprise WAREHOUSE
RETRO PLANNING
Projet : Organisation des élections des délégués du personnel (CSE) Date de début : 07/10/2022 Date de fin : 13/01/2023
N°Tâche | Tâche à accomplir | Date de réalisation | Infos complémentaires | Validation du N+1
1 | Envoi de la note d'information à l'ensemble du personnels portant sur les infos relatives au projet | 2022-10-17
2 | Envoi des invitations aux organisations syndicales pour les négociations préélectorales | 2022-10-31
3 | Préparation de la salle de réunion | 2022-11-14
4 | Négociations préélectorales | 2022-11-14
| Décision de la part des syndicats des titulaires et suppléants | 2022-12-05
5 | Vérification de la validation des candidatures | 2022-12-05
6 | Etablir la liste des candidats | 2022-12-06
7 | Téléchargement du document CERFA | 2022-12-07
8 | Affichage du protocole préélectoral et des listes éléctorales | 2022-12-12
9 | Constitution du bureau éléctoral | 2022-12-13
10 | Réservation de l'isoloir électorale auprès de la mairie | 2022-12-13
11 | Récupération de l'isoloir et de l'urne électorale | 2023-01-12
12 | Préparation de la salle de réunion | 2023-01-12
13 | 1er tour - Réservé aux listes des organistions syndicales | 2023-01-13 | De 14h à 16h
14 | Ouverture et fermeture des candidatures | 2023-01-13 | 16h
16 | Elections | 2023-01-13
17 | Proclamation des résultats | 2023-01-17
18 | Remplir le doc CERFA | 2023-01-17
19 | Envoi du PV de résulat ou de carence | 2023-01-17
20 | Remettre l'isoloir et l'urne électorale à la mairie | 2023-01-17
21 | Rangement de la salle de réunion | 2023-01-17
Noms : HUARD Fanny - AZGHARI Ikram
Date : 07/10/2022